บทที่ ๓

กลไกการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี

และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลไกการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เสนอให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกลไกการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและในปีถัดไปด้วย

๓.๑ การจัดทำและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๑.๑  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๑. ทุกส่วนงานเสนอแผนงาน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป มาที่งานนโยบายและแผนงบประมาณ

๒. งานนโยบายและแผนงบประมาณรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปี

๓. จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม เป็นการระดมแนวความคิด เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปีที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๓.๑.๒  การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี

การจะขออนุมัติปรับและหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปี ในกรณีที่ส่วนงานต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องปรับหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. การเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม โดยขอยกเลิกโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีเดิม ทั้งในกรณีที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมใหม่มาทดแทน และในกรณีที่เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการ/กิจกรรมใหม่ จะต้องนำเสนอให้ คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนพัฒนา หรือ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ

๒. การขอเพิ่มโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยไม่ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารส่วนงานนั้น ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากจะต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลางจะต้องนำเสนอต่อ คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนพัฒนา หรือ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการปรับแผนได้

๓. การขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีแล้ว โดยไม่เพิ่มเงินงบประมาณของโครงการในภาพรวมให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารส่วนงาน กรณีต้องการเพิ่มงบประมาณของโครงการ ถ้าใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน แต่ถ้าของบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลางต้องนำเสนอ คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนพัฒนา หรือ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๒ การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

- แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ผลผลิต | ลักษณะ โครงการ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ |  |  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ |  | ตัวชี้วัดเชิงเวลา |  |  | งบประมาณปี ๒๕๖๑ |  |
|  |  |  |  |  | จำนวน โครงการ | จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ | จำนวนครั้ง ที่จัด/ กิจกรรม | ผู้เข้าร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น | ความพึง พอใจของ ผู้เข้ารับ บริการ | งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | กำหนดวันดำเนินการ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี |  |  |
|  |  |  |  |  | (โครงการ) | (คน) | (ครั้ง) | (ร้อยะ) | (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |  |
| ๑ | พัฒนาห้องประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยวิจัย | ผู้สำเร็จการศึกษา | โครงการจบในปีงบประมาณ | แผน | ๑ | - | ๑ | - | ๘๐ | ๘๐ | ๑๙ มี.ค.๖๓ | ๒๐ มี.ค.๖๓ | นอกงบฯ | ดร.ธาดา เจริญกุศล |
| ๒ | เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ | ผลงานการให้บริการวิชาการ | โครงการจบในปีงบประมาณ | แผน | ๑ | ๑๐๐ | ๑ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๑๘ พ.ค.๖๓ | ๑๙ พ.ค.๖๓ | นอกงบฯ | รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ |
| ๓ | พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวิจัย | ผลงานการให้บริการวิชาการ | โครงการจบในปีงบประมาณ | แผน | ๑ | ๖๐ | ๑ | - | ๘๐ | ๘๐ | ๑๘ พ.ค.๖๓ | ๒๕ พ.ค.๖๓ |  | นายกริช อินเต็ม |
| ๔ | สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ | ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการจบในปีงบประมาณ | แผน | ๑ | ๑๐๐ | ๑ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๒ ก.ย.๖๓ |  |  | ดร.ธาดา เจริญกุศล |
| ๕ | โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | ผลงานการให้บริการวิชาการ | โครงการจบในปีงบประมาณ | แผน | ๑ | ๒๐ | ๑ | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๑๙ มี.ค.๖๓ | ๒๐ มี.ค.๖๓ | นอกงบฯ | รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ |